## Дефектная ведомость
Smeta.ru (495) 974-1589
"УТВЕРЖДАЮ"
______________________________
______________________________
" ___ " ___________ 20 ___ г.
Дефектный акт
Устройство тротуара от Тетральной 4, 6 до улицы 1 Мая (через храм)
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:
№ | Наименование работ и затрат | Единица | Коли-
п/п |  | измерен. | чество
1 | 2 | 3 | 4
Локальная смета Новая локальная смета |  |  |  | Локальная смета Новая локальная смета
1 | Устройство оснований толщиной 4 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 2.975
2 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 2.975
3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 4.125
4 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 29.4525
5 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 4.125
6 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 4.9912
Подписи членов комиссии:

## Акт КС-2 для ТЕР МО (индекс
Smeta.ru (495) 974-1589 | [6 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик | [8 empty] | по ОКПО
Стройка |  | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4 | [22 empty] | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4
Объект |  | Новый объект | [22 empty] | Новый объект
Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[10 empty] | с | по
AKT ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом | [8 empty] | 2012-08-01 | 2012 | г.
[5 empty] | Цена | Попра- | Стои- | Пункт | Коэффи- | Стои- | ЗТР
№ | Шифр |  | Единица | Кол-во | за ед. | вочные | мость | коэфф. | циенты | мость в | всего
п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | коэффи- | в ценах | пере- | пере- | текущих | чел.-час
| и коды |  | рения |  | Руб. | циенты | 2001 г. | счета | счета | ценах
ресурса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Локальная смета | Новая локальная смета | [21 empty] | Новая локальная смета
1 | 27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 4 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 2.975 | 3049.06 |  |  | 27-07-002-1
|  | Зарплата |  |  | 221.99 |  | 660.42 |  | 17.84 | 11781.9
|  | Эксплуатация машин |  |  | 285.27 |  | 848.68 |  | 5.9 | 5007.2
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 35 |  | 104.13 |  | 17.84 | 1857.59
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2541.8 |  | 7561.86 |  | 8.25 | 62385.3
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | 1085.66 | ((*0.85)) | 121 | 16503.78 | [12 empty] | 1085.66
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | 617.37 | ((*0.8)) | 65 | 8865.67 | [13 empty] | 617.37
|  | Затраты труда | чел-ч | 26.24 | [6 empty] | 78.064
[7 empty] | 10773.99 |  |  | 104543.85 | 78.064 | 10773.99 | 660.42 | 10773.978 | 0 | 0 | 0 | 104543.85 | 0 | 0 | 0 | 104.13
2 | 27-07-002-2 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 2.975 | 233.26 |  |  | 27-07-002-2
|  | Зарплата |  |  | 4.57 | *-2 | -27.19 |  | 17.84 | -485.1
|  | Эксплуатация машин |  |  | 9.99 | *-2 | -59.44 |  | 5.68 | -337.62
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.01 | *-2 | -6.01 |  | 17.84 | -107.21
|  | Материальные ресурсы |  |  | 218.7 | *-2 | -1301.27 |  | 8.25 | -10735.44
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | -47.14 | ((*0.85)) | 121 | -716.7 | [12 empty] | -47.14
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | -26.81 | ((*0.8)) | 65 | -385 | [13 empty] | -26.81
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.54 |  | *-2 |  |  |  |  | -3.213
[7 empty] | -1461.85 |  |  | -12659.86 | -3.213 | -1461.85 | -27.19 | -1461.8522 | 0 | 0 | 0 | -12659.86 | 0 | 0 | 0 | -6.01
3 | 27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 4.125 | 3566.81 |  |  | 27-07-001-1
|  | Зарплата |  |  | 140.46 |  | 579.4 |  | 17.84 | 10336.45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 57.98 |  | 239.17 |  | 5.25 | 1255.63
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.57 |  | 2.35 |  | 17.84 | 41.95
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3368.37 |  | 13894.53 |  | 7.59 | 105459.45
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | 826.09 | ((*0.85)) | 121 | 12557.86 | [12 empty] | 826.09
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | 469.76 | ((*0.8)) | 65 | 6745.96 | [13 empty] | 469.76
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.12 | [6 empty] | 62.37
| 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -29.4525 | 455.39 |  | -13412.37 | 410-0054 | 7.61 | -102068.17 |  |  | 0 | -13412.37 | 0 | 0 | 0 | -102068.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2596.58 |  |  | 34287.18 | 62.37 | 2596.58 | 579.4 | 16008.9366 | 0 | 0 | 0 | 136355.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35
4 | 410-0013 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 29.4525 | 416.05 |  |  | 410-0013
|  | Материальные ресурсы |  |  | 416.05 |  | 12253.71 |  | 5.6 | 68620.79
[7 empty] | 12253.71 |  |  | 68620.79 | 0 | 12253.71 | 0 | 12253.7126 | 0 | 0 | 0 | 68620.79 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-07-001-2 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 4.125 | 580.97 |  |  | 27-07-001-2
|  | Зарплата |  |  | 21.55 | *4 | 355.58 |  | 17.84 | 6343.46
|  | Эксплуатация машин |  |  | 8.4 | *4 | 138.6 |  | 5.07 | 702.7
|  | Материальные ресурсы |  |  | 551.02 | *4 | 9091.83 |  | 7.61 | 69188.83
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | 504.92 | ((*0.85)) | 121 | 7675.59 | [12 empty] | 504.92
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | 287.13 | ((*0.8)) | 65 | 4123.25 | [13 empty] | 287.13
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.32 |  | *4 |  |  |  |  | 38.28
| 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -4.9912 | 455.39 | *4 | -9091.86 | 410-0054 | 7.61 | -69189.06 |  |  | 0 | -9091.86 | 0 | 0 | 0 | -69189.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1286.2 |  |  | 18844.77 | 38.28 | 1286.2 | 355.58 | 10378.0483 | 0 | 0 | 0 | 88033.83 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 410-0013 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 4.9912 | 416.05 |  |  | 410-0013
|  | Материальные ресурсы |  |  | 416.05 | *4 | 8306.44 |  | 5.6 | 46516.05
[7 empty] | 8306.44 |  |  | 46516.05 | 0 | 8306.44 | 0 | 8306.4383 | 0 | 0 | 0 | 46516.05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 33755.07 |  |  | 260152.78 |  | 175.5 |  | 1568.21 | 33755.0316 | 0 | 0 | 0 | 260152.78 | 0 | 0 | 0 | 100.47
|  | Итого по смете |  |  |  | 33755.07 |  |  | 260152.78 |  | 175.5
|  | Итого по объекту | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4
|  | Итого | [6 empty] | 260152.78
|  | НДС 18% | [6 empty] | 46827.5
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 306980.28
|  | Итого по объекту |  |  |  | 33755.07 |  |  | 260152.78 |  | 175.5
ПОДРЯДЧИК
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
ЗАКАЗЧИК
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Локальная смета 12 гр. Для Т
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
"_____"________________200___ г. |  |  |  |  | "_____"________________200___ г.
(Наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА | [24 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на | К пунктам 1.2, 2.1 проекта Решения Совета депутатов городского поселения Краснозаводск "О дополнительном согласовании работ по дальнейшему благоустройству застроенной территории городского поселения Краснозаводск" | [23 empty] | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: | [24 empty] | Основание:
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 33.7551 |  | 306.9803 |  | тыс.руб
|  | Строительные работы |  |  |  | 33.755 |  | 260.1528 |  | тыс.руб
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  | Прочие работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 175.5 |  | 175.5 |  | чел.-ч
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 1.6687 |  | 29.769 |  | тыс.руб
Составлен(а) в ценах Август 2012 г.
[5 empty] | Цена | Попра- | Стои- | Пункт | Коэффи- | Стои- | ЗТР
№ | Шифр |  | Единица | Кол-во | за ед. | вочные | мость | коэфф. | циенты | мость в | всего
п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | коэффи- | в ценах | пере- | пере- | текущих | чел.-час
| и коды |  | рения |  | Руб. | циенты | 2001 г. | счета | счета | ценах
ресурса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 4 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 2.975 | 3049.06 |  |  | 27-07-002-1
|  | Зарплата |  |  | 221.99 |  | 660.42 |  | 17.84 | 11781.9
|  | Эксплуатация машин |  |  | 285.27 |  | 848.68 |  | 5.9 | 5007.2
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 35 |  | 104.13 |  | 17.84 | 1857.59
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2541.8 |  | 7561.86 |  | 8.25 | 62385.3
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | 1085.66 | ((*0.85)) | 121 | 16503.78 | [12 empty] | 1085.66
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | 617.37 | ((*0.8)) | 65 | 8865.67 | [13 empty] | 617.37
|  | Затраты труда | чел-ч | 26.24 | [6 empty] | 78.064
[7 empty] | 10773.99 |  |  | 104543.85 | 78.064 | 10773.99 | 660.42 | 10773.978 | 0 | 0 | 0 | 104543.85 | 0 | 0 | 0 | 104.13
2 | 27-07-002-2 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 2.975 | 233.26 |  |  | 27-07-002-2
|  | Зарплата |  |  | 4.57 | *-2 | -27.19 |  | 17.84 | -485.1
|  | Эксплуатация машин |  |  | 9.99 | *-2 | -59.44 |  | 5.68 | -337.62
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.01 | *-2 | -6.01 |  | 17.84 | -107.21
|  | Материальные ресурсы |  |  | 218.7 | *-2 | -1301.27 |  | 8.25 | -10735.44
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | -47.14 | ((*0.85)) | 121 | -716.7 | [12 empty] | -47.14
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | -26.81 | ((*0.8)) | 65 | -385 | [13 empty] | -26.81
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.54 |  | *-2 |  |  |  |  | -3.213
[7 empty] | -1461.85 |  |  | -12659.86 | -3.213 | -1461.85 | -27.19 | -1461.8522 | 0 | 0 | 0 | -12659.86 | 0 | 0 | 0 | -6.01
3 | 27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 4.125 | 3566.81 |  |  | 27-07-001-1
|  | Зарплата |  |  | 140.46 |  | 579.4 |  | 17.84 | 10336.45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 57.98 |  | 239.17 |  | 5.25 | 1255.63
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.57 |  | 2.35 |  | 17.84 | 41.95
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3368.37 |  | 13894.53 |  | 7.59 | 105459.45
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | 826.09 | ((*0.85)) | 121 | 12557.86 | [12 empty] | 826.09
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | 469.76 | ((*0.8)) | 65 | 6745.96 | [13 empty] | 469.76
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.12 | [6 empty] | 62.37
| 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -29.4525 | 455.39 |  | -13412.37 | 410-0054 | 7.61 | -102068.17 |  |  | 0 | -13412.37 | 0 | 0 | 0 | -102068.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2596.58 |  |  | 34287.18 | 62.37 | 2596.58 | 579.4 | 16008.9366 | 0 | 0 | 0 | 136355.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35
4 | 410-0013 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 29.4525 | 416.05 |  |  | 410-0013
|  | Материальные ресурсы |  |  | 416.05 |  | 12253.71 |  | 5.6 | 68620.79
[7 empty] | 12253.71 |  |  | 68620.79 | 0 | 12253.71 | 0 | 12253.7126 | 0 | 0 | 0 | 68620.79 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-07-001-2 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 4.125 | 580.97 |  |  | 27-07-001-2
|  | Зарплата |  |  | 21.55 | *4 | 355.58 |  | 17.84 | 6343.46
|  | Эксплуатация машин |  |  | 8.4 | *4 | 138.6 |  | 5.07 | 702.7
|  | Материальные ресурсы |  |  | 551.02 | *4 | 9091.83 |  | 7.61 | 69188.83
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 142 |  | 504.92 | ((*0.85)) | 121 | 7675.59 | [12 empty] | 504.92
|  | Сметная прибыль | % |  | 95 | *0.85 | 287.13 | ((*0.8)) | 65 | 4123.25 | [13 empty] | 287.13
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.32 |  | *4 |  |  |  |  | 38.28
| 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -4.9912 | 455.39 | *4 | -9091.86 | 410-0054 | 7.61 | -69189.06 |  |  | 0 | -9091.86 | 0 | 0 | 0 | -69189.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1286.2 |  |  | 18844.77 | 38.28 | 1286.2 | 355.58 | 10378.0483 | 0 | 0 | 0 | 88033.83 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 410-0013 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 4.9912 | 416.05 |  |  | 410-0013
|  | Материальные ресурсы |  |  | 416.05 | *4 | 8306.44 |  | 5.6 | 46516.05
[7 empty] | 8306.44 |  |  | 46516.05 | 0 | 8306.44 | 0 | 8306.4383 | 0 | 0 | 0 | 46516.05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 33755.07 |  |  | 260152.78 |  | 175.5 |  | 1568.21 | 33755.0316 | 0 | 0 | 0 | 260152.78 | 0 | 0 | 0 | 100.47
|  | Итого по смете |  |  |  | 33755.07 |  |  | 260152.78 |  | 175.5 |  | 1568.21 | 33755.0316 | 0 | 0 | 0 | 260152.78 | 0 | 0 | 0 | 100.47
|  | Итого | [6 empty] | 260152.78
|  | НДС 18% | [6 empty] | 46827.5
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 306980.28
|  | Итого по объекту |  |  |  | 33755.07 |  |  | 260152.78 |  | 175.5 |  | 1568.21 | 33755.0316 | 0 | 0 | 0 | 260152.78 | 0 | 0 | 0 | 100.47
ИСПОЛНИЛ
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
ПРОВЕРИЛ
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 1 | 21405
1 | 1 | 0 | 49 | 0 | Новый объект | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4 |  | 0 | [5 empty] | ТСНБ-2001 Московская область | 2012 | 8 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 28314676 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 25391954 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25390633 | 25390629 | 25390627 | 25390625 | 0 | 0 |  | 0 | 25421525 | ТСНБ+ФЕР 2012 | Версия 7.0.0.14 от 02.08.2012: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Кап. ремонт произоводственных зд.): Центральные регионы: Текущие цены | ТСНБ-2001 Московской области | ТСНБ-2001 Московской области | ТСНБ-2001 Московской области | ТСНБ-2001 Московской области | Поправки для НБ 2001 года в ред. 2009 года от 29.03.2011 | 23115327 | 0 | 0 | 25732365 | 25732368 | 28191827 | 8
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204782.37 | 170177.75 | 6627.91 | 1792.33 | 27976.71 | 0 | 175.5 | 9.04 | 0 | 36020.53 | 19349.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 33 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {9C76272F-F118-46E9-A95A-235DC1799A12} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204782.37 | 170177.75 | 6627.91 | 1792.33 | 27976.71 | 0 | 175.5 | 9.04 | 0 | 36020.53 | 19349.88 | 0 | 0 | 204782.37 | 170177.75 | 6627.91 | 1792.33 | 27976.71 | 0 | 175.5 | 9.04 | 0 | 36020.53 | 19349.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 1 | 27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 4 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 2.975 | 0 |  |  |  |  | 79174.4 | 62385.3 | 5007.2 | 1857.59 | 11781.9 | 0 | 78.064 | 9.4307 | 0 | 16503.78 | 8865.67 |  | 0 | 3049.06 | 2541.8 | 285.27 | 35 | 221.99 | 0 | 26.24 | 3.17 | 0 | 3049.06 | 2541.8 | 285.27 | 35 | 221.99 | 0 | 26.24 | 3.17 | 0 | 121 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.74 | 17.84 | 5.9 | 8.25 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл 27-07-002-1, распоряжение №52 от 06.09.2011г. |  |  | 27001 | 0 | 27-07-002-1 | 1 | 2 | 0 | 17.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 79174.4 | 20969.85 | 1683.093 | 624.4 | 3960.3016 | 0 | 26.24 | 3.17 | 0 | 16503.7829 | 8865.6685 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 100 | 28133394 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 | 0 | 3049.06 | 2541.8 | 285.27 | 35 | 221.99 | 26.24 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0.85 | ((*0.85)) | ((*0.8)) | 142 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 11 | 11 | 2 | 27-07-002-2 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 2.975 | 0 |  |  |  |  | -11558.16 | -10735.44 | -337.62 | -107.21 | -485.1 | 0 | -3.213 | -0.595 | 0 | -716.7 | -385 |  | 0 | -466.52 | -437.4 | -19.98 | -2.02 | -9.14 | 0 | -1.08 | -0.2 | 0 | 233.26 | 218.7 | 9.99 | 1.01 | 4.57 | 0 | 0.54 | 0.1 | 0 | 121 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.68 | 17.84 | 5.68 | 8.25 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл 27-07-002-2, распоряжение №52 от 06.09.2011г. |  |  | 27001 | 0 | 27-07-002-2 | 1 | 2 | 0 | 17.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -11558.16 | -3608.55 | -113.4864 | -36.0368 | -163.0576 | 0 | -1.08 | -0.2 | 0 | -716.6951 | -385.0015 | *-2 | *-2 | *-2 | *-2 | *-2 | *-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 100 | 28133394 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 | 0 | 233.26 | 218.7 | 9.99 | 1.01 | 4.57 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0.85 | ((*0.85)) | ((*0.8)) | 142 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 20 | 20 | 3 | 27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 4.125 | 0 |  |  |  |  | 117051.53 | 105459.45 | 1255.63 | 41.95 | 10336.45 | 0 | 62.37 | 0.20625 | 0 | 12557.86 | 6745.96 |  | 0 | 3566.81 | 3368.37 | 57.98 | 0.57 | 140.46 | 0 | 15.12 | 0.05 | 0 | 3566.81 | 3368.37 | 57.98 | 0.57 | 140.46 | 0 | 15.12 | 0.05 | 0 | 121 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.55 | 17.84 | 5.25 | 7.59 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл 27-07-001-1, распоряжение №52 от 06.09.2011г. |  |  | 27001 | 0 | 27-07-001-1 | 1 | 2 | 0 | 17.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 117051.53 | 25565.9283 | 304.395 | 10.1688 | 2505.8064 | 0 | 15.12 | 0.05 | 0 | 12557.864 | 6745.96 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 покрытия | 100 | 28133394 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 | 0 | 3566.81 | 3368.37 | 57.98 | 0.57 | 140.46 | 15.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0.85 | ((*0.85)) | ((*0.8)) | 142 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 20 |  | 3,1 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -29.4525 | -7.14 |  |  |  |  | -102068.17 | -102068.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.61 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0054 |  |  | 27001 | 0 | 410-0054 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -102068.17 | 3465.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 28133394 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 | 0 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | *0.85 | ((*0.85)) | ((*0.8)) | 142 | 80.75 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 410-0013 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 29.4525 | 0 |  |  |  |  | 68620.79 | 68620.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.6 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0013 |  |  | 500001 | 0 | 410-0013 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 68620.79 | 2329.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 28133285 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) | ФССЦ | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 24 | 24 | 5 | 27-07-001-2 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 4.125 | 0 |  |  |  |  | 76234.99 | 69188.83 | 702.7 | 0 | 6343.46 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 7675.59 | 4123.25 |  | 0 | 2323.88 | 2204.08 | 33.6 | 0 | 86.2 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 580.97 | 551.02 | 8.4 | 0 | 21.55 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 121 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.51 | 17.84 | 5.07 | 7.61 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл 27-07-001-2, распоряжение №52 от 06.09.2011г. |  |  | 27001 | 0 | 27-07-001-2 | 1 | 2 | 0 | 17.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 76234.99 | 16773.0488 | 170.352 | 0 | 1537.808 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 7675.5866 | 4123.249 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 покрытия | 100 | 28133394 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 | 0 | 580.97 | 551.02 | 8.4 | 0 | 21.55 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0.85 | ((*0.85)) | ((*0.8)) | 142 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 24 |  | 5,1 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -4.9912 | -1.21 |  |  |  |  | -69189.06 | -69189.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1821.56 | 1821.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.61 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0054 |  |  | 27001 | 0 | 410-0054 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -69189.06 | 13862.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 28133394 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 | 0 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | *0.85 | ((*0.85)) | ((*0.8)) | 142 | 80.75 | 455.39 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 1821.56 | 1821.56 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 410-0013 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д | т | 4.9912 | 0 |  |  |  |  | 46516.05 | 46516.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1664.2 | 1664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.6 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0013 |  |  | 500001 | 0 | 410-0013 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 46516.05 | 9319.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 28133285 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) | ФССЦ | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 416.05 | 416.05 | 0 | 0 | 0 | 1664.2 | 1664.2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 204782.37 | 170177.75 | 6627.91 | 1792.33 | 27976.71 | 0 | 175.5 | 9.04 | 0 | 36020.53 | 19349.88 |  |  | 204782.37 | 170177.75 | 6627.91 | 1792.33 | 27976.71 | 0 | 175.5 | 9.04 | 0 | 36020.53 | 19349.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 204782.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 170177.75 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6627.91 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1792.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 27976.71 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 175.5 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 9.04 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 36020.53 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 19349.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | ремонт тротуара от Театральная д. 6 до центр.тротуар 1 Мая и тротуар до Театральная д.4 | [7 empty] | 204782.37 | 170177.75 | 6627.91 | 1792.33 | 27976.71 | 0 | 175.5 | 9.04 | 0 | 36020.53 | 19349.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 204782.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 170177.75 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6627.91 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1792.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 27976.71 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 175.5 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 9.04 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 36020.53 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 19349.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 260152.78 | Итог1 | Итого |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46827.5 | Итог2 | НДС 18% |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 306980.28 | ВСЕГО | ВСЕГО |  |  | 212 | 16 | 0
70 | 1 |  | 0 | _МДСрем_НР | Коэфф. 0,90 к НР при ремонте жилых и общ. зд. | 1 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _МДСрем_СП | Коэфф. 0,85 к СП при ремонте зданий и сооруженй | 0.85 | 0.85 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК | {вкл] - Расчет в тек. уровне цен ( индексация построчно), {выкл} - расчет в базсном уроване цен ( или индексация по итогу сметы) | 1 | 0 | (_ТЕК) {Вкл.} - При расчете в текущем (прогнозном) уровне цен , построчная индексация расенок по статьям затрат {Выкл} - При расчете в базисном ( 1/01/2000г.) уровне цен, индексация по итогам сметы/объекта | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК_НР | Коэфф. 0,85 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 0.85 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК_СП | Коэфф. 0,80 к СП для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 0.8 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ЖИЛ | При работах на жилых и общественных зданиях | 0 | 0 | Для сборников ФЕР , ФЕРр: · {ЖИЛ} - ( вкл.) - при производстве всех видов работ на объектах жилищно-гражданского назначения · {ЖИЛ} - (выкл.) - при производстве всех видов работ на объектах производственного назначения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ЗАКР | Работы в тоннелях закрытым/ открытым способом ( сопутствующие работы ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | М_ГОР_опт | Прокладка городских/междугородных волоконно-оптических сетей связи (монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ОКРтек_НР_СП | (Вкл) - Итоговые нормы НР и СП округляются до целых, (Выкл) - до 2-х знаков после запятой | 1 | 1 | {ОКРтек_НР_СП} - (вкл) - нормы НР и СП округляются до целых ( выкл.) - нормы НР и СП округляютя до двух знаковов после запятой | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | СЛЖ | Коэфф. 1.2 к НР при работах на сложных объектах | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | УПР | Упрощенное налогообложение Коэф. = 0,9 к СП ( коэф. = 0,7 к НР при упрощенной системе налогооблажения отменен с 1.01.2011 ) | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | УПРтек_НР | Упрощенное налогобложение: Коэфф. 0,94 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при упрощенной системе налогообложения | 0.94 | 0.94 | Для норм НР с 1.01.2011 года при упрощенном налогообложении: если {УПР} - вкл. · {УПРтек_НР} = 0.94 - При упрощенном налогообложении в текущем уровне цен · | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ХОЗ | Коэфф. 0,6 к НР при хозяйственном способе работ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | мАВИА | При работах по диспечеризации управления движением авиа/траспортом ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | мАЭС | При работах на АЭС ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 28315413 | 28315398 | 25476483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1029-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.24 |  | 1 | 2 | 28315413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315414 | 28315398 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  | 2 | 2 | 28315414 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315415 | 28315398 | 25421764 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 030101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.15 | 0 | 99.89 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  | 0 | 2 | 28315415 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315416 | 28315398 | 25422321 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120906 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.48 | 0 | 75 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |  | 0 | 2 | 28315416 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315417 | 28315398 | 25422380 | 1 | 1 | 1 | 2 | 121601 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.54 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 2 | 28315417 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315418 | 28315398 | 25442980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0391 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 17.4 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | 2 | 28315418 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315419 | 28315398 | 25443135 | 1 | 1 | 1 | 3 | 411-0001 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 411-0001 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 28315419 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315407 | 28315406 | 25476483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1029-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | *-2 | 1 | 2 | 28315407 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315408 | 28315406 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | *-2 | 2 | 2 | 28315408 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315409 | 28315406 | 25421764 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 030101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | -0.2 | 0 | 99.89 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | *-2 | 0 | 2 | 28315409 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315410 | 28315406 | 25442980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0391 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | -3 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | *-2 | 0 | 2 | 28315410 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315186 | 28315185 | 25476096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1037-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.12 |  | 1 | 2 | 28315186 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315187 | 28315185 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 2 | 2 | 28315187 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315188 | 28315185 | 25421695 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 112 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 28315188 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315189 | 28315185 | 25421764 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 030101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 99.89 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 2 | 28315189 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315190 | 28315185 | 25422432 | 1 | 1 | 1 | 2 | 122801 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  | 0 | 2 | 28315190 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315191 | 28315185 | 25423431 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 28315191 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315192 | 28315185 | 25425158 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1561 | ТСНБ-2001 Московская обл 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.06 | 1487.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 2 | 28315192 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315193 | 28315185 | 25442884 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0122 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.5 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 28315193 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315194 | 28315185 | 25443092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 410-0054 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | -7.14 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.14 |  | 0 | 2 | 28315194 | 2 | 12288 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315196 | 28315195 | 25476096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1037-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.32 | *4 | 1 | 2 | 28315196 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315197 | 28315195 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | *4 | 2 | 2 | 28315197 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315198 | 28315195 | 25422432 | 1 | 1 | 1 | 2 | 122801 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | *4 | 0 | 2 | 28315198 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315199 | 28315195 | 25443092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 410-0054 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | -1.21 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.21 |  | 0 | 2 | 28315199 | 2 | 12288 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 28315413 | 28315398 | 25476483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1029-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 1 | 1 |  | 26.24 | 2 | 28315413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315414 | 28315398 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.17 | 2 | 28315414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315415 | 28315398 | 25421764 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 030101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.15 | 0 | 99.89 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.15 | 2 | 28315415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315416 | 28315398 | 25422321 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120906 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.48 | 0 | 75 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.48 | 2 | 28315416 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315417 | 28315398 | 25422380 | 1 | 1 | 1 | 2 | 121601 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.54 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.54 | 2 | 28315417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315418 | 28315398 | 25442980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0391 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 17.4 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17.4 | 2 | 28315418 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28315419 | 28315398 | 25443135 | 1 | 1 | 1 | 3 | 411-0001 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 411-0001 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 28315419 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315407 | 28315406 | 25476483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1029-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 1 | 1 | *-2 | -1.08 | 2 | 28315407 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315408 | 28315406 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *-2 | -0.2 | 2 | 28315408 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315409 | 28315406 | 25421764 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 030101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 99.89 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | *-2 | -0.2 | 2 | 28315409 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28315410 | 28315406 | 25442980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0391 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.5 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *-2 | -3 | 2 | 28315410 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315186 | 28315185 | 25476096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1037-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 1 | 1 |  | 15.12 | 2 | 28315186 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315187 | 28315185 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.05 | 2 | 28315187 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315188 | 28315185 | 25421695 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 112 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 28315188 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315189 | 28315185 | 25421764 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 030101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 99.89 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 28315189 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315190 | 28315185 | 25422432 | 1 | 1 | 1 | 2 | 122801 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.85 | 2 | 28315190 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315191 | 28315185 | 25423431 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 28315191 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315192 | 28315185 | 25425158 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1561 | ТСНБ-2001 Московская обл 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.06 | 1487.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 2 | 28315192 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315193 | 28315185 | 25442884 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-0122 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.5 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 28315193 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 28315194 | 28315185 | 25443092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 410-0054 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 7.14 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7.14 | 2 | 28315194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315196 | 28315195 | 25476096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1037-90 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 1 | 1 | *4 | 9.28 | 2 | 28315196 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315197 | 28315195 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *4 | 0 | 2 | 28315197 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315198 | 28315195 | 25422432 | 1 | 1 | 1 | 2 | 122801 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *4 | 0.56 | 2 | 28315198 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28315199 | 28315195 | 25443092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 410-0054 | ТСНБ-2001 Московская обл распоряжение № 51от 06.09.2011г. 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1.21 | 455.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *4 | 4.84 | 2 | 28315199 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0